## Sheet1
Project 명 | 2020 KBO리그 기록 예측 웹페이지 만들기 |  |  |  | 전체진행 : |  |  | 현재날짜: |  | 2020-05-30 | [18 empty] | 계획 | 진행 | 완료
구분 | 공정 | 완료율 | 산출물 | 기간 | 시작 날짜 | 완료 날짜 | 담당자 | 1일 | 2일 | 3일 | 4일 | 5일 | 6일 | 7일 | 8일 | 9일 | 10일 | 11일 | 12일 | 13일 | 14일 | 15일 | 16일 | 17일 | 18일 | 19일 | 20일 | 21일 | 22일 | 23일 | 24일
[8 empty] | 2020-05-07 | 2020-05-08 | 2020-05-09 | 2020-05-10 | 2020-05-11 | 2020-05-12 | 2020-05-13 | 2020-05-14 | 2020-05-15 | 2020-05-16 | 2020-05-17 | 2020-05-18 | 2020-05-19 | 2020-05-20 | 2020-05-21 | 2020-05-22 | 2020-05-23 | 2020-05-24 | 2020-05-25 | 2020-05-26 | 2020-05-27 | 2020-05-28 | 2020-05-29 | 2020-05-30
프로젝트 관리 | 문제 정의 | 100% | 문제정의서 | 3 | 2020-05-07 | 2020-05-09 | bar: 2020-05-07 to 2020-05-09
| 타당성 검토 | 100% | 타당성검증 | 3 | 2020-05-07 | 2020-05-09 | bar: 2020-05-07 to 2020-05-09
문제 분석
| 1차 Proto Type | 100% | 1차 모델 | 4 | 2020-05-14 | 2020-05-17 | bar: 2020-05-14 to 2020-05-17
설계
| 2차 Proto Type | 100% | 2차 모델 | 4 | 2020-05-16 | 2020-05-19 | bar: 2020-05-16 to 2020-05-19
구현
| Alpha Test | 100% | 1차 webpage | 4 | 2020-05-20 | 2020-05-23 | bar: 2020-05-20 to 2020-05-23
| Beta Test | 100% | 2차 webpage | 5 | 2020-05-22 | 2020-05-26 | bar: 2020-05-22 to 2020-05-26
| 최종 Test 및 보고서 작성 | 100% |  | 5 | 2020-05-25 | 2020-05-29 | bar: 2020-05-25 to 2020-05-29
| 발표 | 100% |  | 1 | 2020-05-30 | 2020-05-30 | bar: 2020-05-30
프로젝트 수행 | 문제 정의 | 100% |  | 3 | 2020-05-07 | 2020-05-09 | bar: 2020-05-07 to 2020-05-09
| 주제 선정 | 100% | 주제 | 3 | 2020-05-07 | 2020-05-09 | bar: 2020-05-07 to 2020-05-09
| 문제 정의서 작성 | 100% | 기획안 | 3 | 2020-05-07 | 2020-05-09 | bar: 2020-05-07 to 2020-05-09
공통분석
| 시스템 구성 및 업무 분담 | 100% |  | 2 | 2020-05-11 | 2020-05-12 | bar: 2020-05-11 to 2020-05-12
| 데이터 크롤링 및 전처리 | 100% |  | 3 | 2020-05-12 | 2020-05-14 | bar: 2020-05-12 to 2020-05-14
| 예측 모델 생성 | 100% | 1차 모델 | 5 | 2020-05-14 | 2020-05-18 | bar: 2020-05-14 to 2020-05-19
타당성 검토
| 예측 모델 성능 측정 | 100% |  | 2 | 2020-05-18 | 2020-05-19 | bar: 2020-05-18 to 2020-05-19
| 정확도 높이기 | 100% | 최종 모델 | 2 | 2020-05-18 | 2020-05-19 | bar: 2020-05-18 to 2020-05-19
| 예측값 출력 | 100% |  | 2 | 2020-05-20 | 2020-05-21 | bar: 2020-05-20 to 2020-05-21
웹페이지 구현
| flask 환경설정 | 100% |  | 6 | 2020-05-18 | 2020-05-23 | bar: 2020-05-18 to 2020-05-23
| html template 및 app.py 작성 | 100% |  | 7 | 2020-05-19 | 2020-05-25 | bar: 2020-05-19 to 2020-05-25
[28 empty] | 계획 | 진행 | 완료
Note on B3: 아래의 공정은 프로젝트 별로 수정 및 추가하여 작성하고 강사님 확인 필요